Arbeitsvorlage

8-Wochenplan für digitales Onboarding

Im Folgenden erhalten Sie einen 8-Wochen-Fahrplan für digitales Onboarding, speziell aus Sicht von Führungskraft, Buddy (Pate, Mentor) und Team, der sowohl die fachliche als auch die soziale und kulturelle Integration berücksichtigt.

Er ist so aufgebaut, dass Sie den Fahrplan direkt als Planungsgrundlage verwenden können.

## Ziele des Onboardings

Neue Kollegin kennt ihre Aufgaben, Tools und Prozesse: fachliche Sicherheit

Sie ist sozial integriert und fühlt sich im Team wohl: soziale Sicherheit

Sie versteht Werte, Arbeitsweise und Kultur: kulturelle Sicherheit

Sie erbringt zunehmend eigenständige Leistungen: Leistungsfähigkeit

| Aufgabe | Wer sich kümmert | Was wir vorbereiten | Erledigt |
| --- | --- | --- | --- |
| Woche 1: Willkommen & Orientierung Ziel: Sicherheit schaffen, Beziehungen starten, Struktur geben |  |  |  |
| Persönliches Begrüßungsgespräch (Videocall) Tages- und Wochenplan erläutern Erwartungen und Lernziele für die ersten Wochen klären Erste kleine, realistische Aufgabe geben Feedbackgespräch am Ende der Woche | Führungskraft |  | ☐ |
| Täglicher kurzer Kontakt: „Wie läuft’s heute?“ Einführung in Tools, Kommunikationskanäle, Ablagestrukturen Unterstützung bei organisatorischen Themen | Buddy |  | ☐ |
| Begrüßungsrunde im Team-Meeting (Icebreaker) Virtuelles Willkommens-Mittagessen Vorstellung im Chat oder Intranet | Team |  | ☐ |
| Woche 2: Fachliche Basis & erste Aufgaben Ziel: Arbeitsfähigkeit herstellen, Erfolgserlebnisse ermöglichen |  |  |  |
| Klare Ziele für diese Woche definieren Sichtung erster Arbeitsergebnisse, gezieltes Feedback Überblick über laufende Projekte geben | Führungskraft |  | ☐ |
| Fachliche Fragen beantworten, gemeinsame Übungen durchführen Kurze Job-Shadowing-Sessions (zum Beispiel 30 Minuten über Screen-Sharing) | Buddy |  | ☐ |
| Kollegin in einfache Teilaufgaben einbinden Soziale Kontakte fortführen (zum Beispiel Coffee-Chat) | Team |  | ☐ |
| Woche 3: Selbstständigeres Arbeiten & Teamintegration Ziel: Sicherheit in Aufgaben + Beziehungsausbau |  |  |  |
| Zweites Check-in-Gespräch: Fortschritte, offene Fragen, Anpassungen Feedback zu Qualität und Arbeitsweise geben Transparente Rückmeldung: „Was läuft gut, wo kannst du dich noch entwickeln?“ | Führungskraft |  | ☐ |
| Regelmäßiger, aber nicht mehr täglicher Austausch Weitergabe von implizitem Wissen: „So läuft’s bei uns üblicherweise“ | Buddy |  | ☐ |
| Kollegin übernimmt ersten eigenen Beitrag im Team-Meeting (zum Beispiel Kurze Vorstellung eines Projekts) Teilnahme an Routine-Meetings anderer Teams (Kultur-Einblick) | Team |  | ☐ |
| Woche 4: Zwischenbilanz & Entwicklungsperspektive Ziel: Reflexion und Ausrichtung für die nächsten Wochen |  |  |  |
| Strukturiertes Zwischenfeedback-Gespräch (fachlich und sozial) Gemeinsame Zielvereinbarung für die nächsten 4 Wochen Erste Perspektive auf mittel-/langfristige Aufgaben geben | Führungskraft |  | ☐ |
| Abschluss der intensiven Begleitung, Übergang in selbstständige Phase Reflexionsgespräch: „Was hat dir in der Einarbeitung geholfen?“ | Buddy |  | ☐ |
| Kleine Teambesprechung mit Rückmeldung an die neue Kollegin: „Das war besonders hilfreich von dir …“ | Team |  | ☐ |
| Woche 5–6: Eigenständigkeit stärken Ziel: Routinen aufbauen, Verantwortung erweitern |  |  |  |
| Begleitung auf Distanz: weniger häufige, aber gezielte Check-ins Feedback auf konkrete Ergebnisse/ Projekte Erfolgserlebnisse sichtbar machen: „Das war ein wichtiger Beitrag“ | Führungskraft |  | ☐ |
| Bei Bedarf verfügbar, aber nur noch auf Anfrage Impulse geben, wie man sich im Unternehmen weiter vernetzen kann | Buddy |  | ☐ |
| Einbindung in interdisziplinäre Aufgaben oder Meetings Einladung zu informellen Formaten (zum Beispiel Lunch-Talks, Team-Challenges) | Team |  | ☐ |
| Woche 7: Kulturelle und soziale Vertiefung Ziel: Werte, Routinen und Zusammenarbeit festigen |  |  |  |
| Gespräch über Zusammenarbeit und Kommunikation: „Wie erlebst du das Team?“ Unternehmenswerte an Beispielen erlebbar machen Feedbackrunde: „Was stärkt dich, was fehlt dir noch?“ | Führungskraft |  | ☐ |
| Virtuelles Team-Event oder Coffee-Roulette mit anderen Abteilungen Gemeinsame Reflexionsrunde über Zusammenarbeit: „Was läuft gut, seit du da bist?“ | Team |  | ☐ |
| Woche 8: Abschluss & Übergang in Regelbetrieb Ziel: Stabilisierung, Anerkennung, Zukunftsblick |  |  |  |
| Probezeit-Zwischengespräch (Leistung, Integration, Potenzial) Feedback bilateral: „Was hat gut funktioniert/ was wünschst du dir künftig?“ Klare Perspektive für nächste Aufgaben und Entwicklungsziele aufzeigen | Führungskraft |  | ☐ |
| Abschlussgespräch, Verabschiedung aus Buddy-Rolle „Offene Tür“ signalisieren für spätere Rückfragen | Buddy |  | ☐ |
| Gemeinsamer Rückblick im Meeting: Erfolge feiern, Dank aussprechen Optional: virtuelles Feierabend-Getränk oder Hybrid-Treffen | Team |  | ☐ |

## Beachten Sie außerdem

Kommunikation: Häufig, kurz, klar, mit Videokontakt

Transparenz: Aufgaben, Ziele und Feedback immer nachvollziehbar halten

Vertrauen: Aktiv zeigen („Ich weiß, du machst das gut“)

Wertschätzung: Kleine Gesten: Lob, Erwähnung, Dank

Flexibilität: Tempo an Lerngeschwindigkeit anpassen

Dokumentation: Fortschritt schriftlich festhalten (für Probezeit-Feedback)

## Was Sie ergänzend tun können

Kultur-Mini-Sessions: kurze (20-min) Talks, in denen erfahrene Kollegen und Kolleginnen erzählen, wie sie die Unternehmenswerte leben.

Virtuelle Shadowing-Tage bei anderen Teams, um das Gesamtunternehmen besser zu verstehen.

Feedback-Bogen am Ende der 8 Wochen, um Onboarding-Erfahrungen für zukünftige Starts zu verbessern.

Und natürlich können Sie sich jederzeit auch persönlich treffen.