## Tabelle1
| Typ | Beschreibung | Anzahl Stunden | Stundensatz
AP1 | Workshop (Kickoff) | Festlegung der detaillierten strategischen Ziele | 4 | 152 | 608
AP1 | Workshop | Analyse besethender Geschäftsprozesse | 18 | 152 | 2736
AP1 | Workshop | Zieldefinition | 4 | 152 | 608
AP1 | Dokumentation | Erstellung Roadmap | 4 | 152 | 608
AP1 | Unterstützung | Ressourcenallokation | 4 | 152 | 608
AP1 | Dokumenation | Erstellung Digitalisierungsdokument | 14 | 152 | 2128
AP1 | Unterstützung | Erstellung Handlungsplan | 6 | 152 | 912
AP1 | Unterstützung | Erstellung KPIs | 4 | 152 | 608
AP1 | Feedbackschleifen |  | 16 | 152 | 2432
|  |  | 74 | 152 | 11248
AP2a | Unterstützung | User-Reearch | 16 | 152 | 2432
AP2a | Workshops | Konzeptionierung Workflow mit Entwicklerteam | 24 | 152 | 3648
|  | Prototyping | 8 | 152 | 1216
|  | Datenanalyse & Matching | 8 | 152 | 1216
AP2a | Workshops | Konzeptionierung Chatbot mit Entwicklerteam | 8 | 152 | 1216
|  | Potenzialanalyse und Implementierung | 24 | 152 | 3648
|  | Datenerfassung (Fragen und Antworten) | 8 | 152 | 1216
|  | Testing und Dokumentation | 8 | 152 | 1216
AP2 | Feedbackschleifen |  | 16 | 152 | 2432
|  |  | 120 |  | 18240
AP2b | Workshop | Analyse der aktuellen Workflows | 8 | 152 | 1216
AP2b | Dokumenation | Entwicklung Berechtigungssystem | 8 | 152 | 1216
AP2b | Dokumenation | Entwicklung digitaler Workflow | 24 | 152 | 3648
|  | Schnittstellenanalysen Partner | 16 | 152 | 2432
AP2b | Dokumentation | Erarbeitung digitaler Schulungskonzepte | 16 | 152 | 2432
|  | Evaluierung Möglichkeiten (Aoo, VR, …) | 16 | 152 | 2432
AP2b | Dokumentation | Konzeptionelle technische Integration | 16 | 152 | 2432
AP2b | Feedbackschleifen |  | 16 | 152 | 2432
|  |  | 120 |  | 18240 | 47728
47728